## Лист1
Утверждаю
Директор МУП "БКС"
Кожевников И.А.
" " _______________ 2025 г.
План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов теплогенерирующего и теплосетевого оборудования МУП "БКС"
№п/п | Наименование оборудования | Содержание мероприятия | Документ основание | Еденица измерения | Плановое количество |  |  |  | Ответственный исполнитель
[5 empty] | май | июнь | июль | авг | Должность | Ф.И.О.
1 | Документация | Утверждение (актуализация) положения о диспетчерской службе или документа о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление | гл. 15 ПТЭТЭ | положение | 1 |  |  |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
2 | Документация | Утверждение (актуализация) перечня производственных и эксплутационных инструкций для безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок | п. 278 Правил ПБ при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением от 15.12.20 №536 п.2.8.2, п.2.8.4 ПТЭТЭ | перечень | 1 |  |  |  | Ведущий специалист по ОТ | Полетнева Н.В.
3 | Документация | Утверждение (актуализация) производственных инструкций теплоснабжения | п. 278 Правил ПБ при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением от 15.12.20 №536 п.2.2 ПТЭТЭ | ПИ |  |  |  |  | Начальник УЭК Начальник УЭТВКС | Тарлин А.В. Животов А.В.
4 | Документация | Утверждение (актуализация) эксплуатационных инструкций теплоснабжения | п. 278 Правил ПБ при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением от 15.12.20 №536 п.2.2 ПТЭТЭ | ИЭО |  |  |  |  | Начальник УЭК Начальник УЭТВКС | Тарлин А.В. Животов А.В.
5 | Документация | Проверка знаний ПТЭТЭ у ответственных за исправное состояние и эксплуатацию тепловых энергоустановок и их заместителей, а также специалистов по охране труда с правом инспектирования тепловых энергоустановок | п.2.3.15, п.2.3.20 ПТЭТЭ | чел. |  |  |  |  | Главный инженер | Тарасов С.В.
6 | Документация | Утверждение (актуализация) инструкций по охране труда | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | ИОТ |  |  |  |  | Ведущий специалист по ОТ | Полетнева Н.В.
7 | Документация | Утверждение (актуализация) порядка производства работ повышенной опасности |  | порядок | 1 |  |  |  | Ведущий специалист по ОТ | Полетнева Н.В.
8 | Документация | Утверждение (актуализация) перечней работ выполняемых по наряд-допускам |  | перечень | 1 |  |  |  | Начальник УЭК Начальник УЭТВКС | Тарлин А.В. Животов А.В.
9 | Документация | Утверждение (актуализация) температурного графика | п.6.2.1 ПТЭТЭ | темп. график | 1 |  |  |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
10 | Документация | Утверждение (актуализация) гидравлических режимов работы системы теплоснабжения | п.6.2.1 ПТЭТЭ | карта гидр. режима | 1 |  |  |  | Начальник УЭК Начальник УЭТВКС | Тарлин А.В. Животов А.В.
11 | Документация | Проверка и актуализация сведений указанных в паспортах теплового энергооборудования | п. 2.7.14 п.9.1.5 ПТЭТЭ | паспорт |  | 11 |  |  | Ведущий специалист по ОТ | Полетнева Н.В.
12 | Документация | Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования работающего под давлением | п.228 Правил ПБ | приказ | 1 |  |  |  | Ведущий специалист по ОТ | Полетнева Н.В.
13 | Документация | Копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала | п.238 Правил ПБ | копии удостоверений |  |  |  |  | Ведущий специалист по ОТ | Полетнева Н.В.
14 | Документация | Копии программ противоаварийных тренировок | п.3.3.48 ПТЭТЭ, п. 236 ПБ | программа | 1 |  |  |  | специалист по ГО и ЧС | Пукрокова Е.Р.
15 | 1УТ1 до 1УТ5 | Испытания тепловых сетей, систем теплопотребления на прочность и плотность после окончания отопительного сезона для выявления дефектов | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 115 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
16 | 1УТ5 до 1УТ7 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 560 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
17 | П1УТ7 до ПНС |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 1880.5 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
18 | П1УТ7 до ПНС |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 389.5 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
19 | 1УТ15 до 1УТ16 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 210 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
20 | 1УТ16 до 1УТ17 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 145 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
21 | 1УТ17 до 1УТ18 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 136 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
22 | 1УТ19 до поворот |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 400 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
23 | 1УТ19 до поворот |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 326 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
24 | 1УТ16 до 1УТ21 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 615 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
25 | 1УТ21 до 1УТ22 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 270 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
26 | 1УТ22 до ЦТП №6 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 286 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
27 | 1УТ22 до 1УТ23 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 173 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
28 | 1УТ23 до 1УТ26 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 455 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
29 | 1УТ26 до ВВКОС |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 415 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
30 | П УТ1 до УТ3 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 186 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
31 | УТ3 до УТ4 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 170 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
32 | П УТ6 до УТ9 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 168 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
33 | УТ11 до 13 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 175 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
34 | УТ6 до УТ13 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 195 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
35 | П УТ32 до 45 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
36 | УТ35 до 50 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 180 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
37 | УТ35 до УТ38 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 118 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
38 | УТ41 до УТ42 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 237 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
39 | П УТ42 до УТ43 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 135 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
40 | Д 70 до Д 71 УАВР |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 110 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
41 | УТ54 до 78 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 100 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
42 | УТ55 до УТ56 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 133 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
43 | УТ62 до УТ63 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 102 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
44 | УТ72 до УП 6 шк №2 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 100 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
45 | УТ72 до УТ73 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 118 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
46 | УТ73 до УТ73а (84) |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105.5 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
47 | УТ75 до 105 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 107 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
48 | П УТ80 до УТ81 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 135 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
49 | УТ87 (УТ2) до УТ97 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 111 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
50 | УТ101 до УТ103А |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 126.5 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
51 | УТ103 до УТ106 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 112.5 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
52 | УТ106 до УТ107 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 222 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
53 | УТ112 до УТ113 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 132 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
54 | УТ83 до УТ73 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 152 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
55 | К14 до УТ13.3 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 140 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
56 | УТ18.3 до УТ19.3 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 121 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
57 | УТ122 до УТ125 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 137 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
58 | УТ115 до УТ117 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 159 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
59 | УТ122 до УТ123 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 145 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
60 | УТ115 до УТ126 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 130 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
61 | УТ126 до УТ128 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
62 | УТ131 до УТ132 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 130 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
63 | УТ125 до УТ135 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 115 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
64 | УТ136 до 189 Полик |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 119 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
65 | УТ139 до УТ140 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
66 | УТ156 до УТ157 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 110 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
67 | УТ245 до УТ246 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 237 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
68 | УТ246 до УТ247 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 106 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
69 | УТ296 до УТ297 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 102 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
70 | УТ326 до УТ327 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 110 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
71 | УТ2 до УТ3 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 110 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
72 | 448 до УТ378 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 227 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
73 | УТ382 до УТ384 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 160 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
74 | ЦТП №2(ФЖК ВЫВ 3) до ТП №4 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 360 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
75 | УТ243 до Опуск в землю |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 175 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
76 | УТ171 до УТ172 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 100 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
77 | УТ172 до УТ173 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 181 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
78 | УТ178 до УТ179 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 100 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
79 | УТ182 до УТ183 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 130 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
80 | УТ185 до УТ173 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 140 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
81 | УТ3 до УТ2 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 129.76 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
82 | УТ15 до УТ16 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 110.03 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
83 | УТ204 до УТ205 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 128 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
84 | УТ205 до УТ206 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
85 | УТ206 до УТ179 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 140 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
86 | УТ201 до УТ207 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 116 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
87 | УТ215 до Д 284 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 125 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
88 | УТ218 до УТ219 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 100 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
89 | УТ239 до УТ226 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 108 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
90 | УТ227 до УТ222 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 114 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
91 | ТК 1 до ТОЧКА 1 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 180 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
92 | ТОЧКА 2 до ТОЧКА 3 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 115 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
93 | до |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 115 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
94 | до |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 115 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
95 | ТК 1 до ТОЧКА 8 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 115 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
96 | до |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 125 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
97 | Кот. ВОС до База КРБ |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 550 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
98 | Подводы к домам в СУ-926- 20;19;18;17;23;15;14;10;9;1;2;3;4;5;6;7;8;11 до |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 150 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
99 | Подводы к коттеджам в СУ-926- 37;29;36;28;35;27;34;26;33;24;25;32;31;30;22 до |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 156 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
100 | ТОЧКА 1(1УТ16) Эстакада ч/э дорогу на повороте к гаражам АВП до ТОЧКА 2 (1УТ23) поворот на базу РИТЭК |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 1000 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
101 | ТОЧКА 2 до КОС |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 740 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
102 | Бойлерная РСУ-БАЗА РСУ до |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
103 | 1УТ1 до 1УТ5 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 115 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
104 | 1УТ5 до 1УТ7 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 560 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
105 | П1УТ7 до ПНС |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 1880.5 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
106 | П1УТ7 до ПНС |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 389.5 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
107 | 1УТ15 до 1УТ16 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 210 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
108 | 1УТ16 до 1УТ17 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 145 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
109 | 1УТ17 до 1УТ18 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 136 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
110 | 1УТ19 до поворот |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 400 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
111 | 1УТ19 до поворот |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 326 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
112 | 1УТ16 до 1УТ21 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 615 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
113 | 1УТ21 до 1УТ22 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 270 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
114 | 1УТ22 до ЦТП №6 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 286 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
115 | 1УТ22 до 1УТ23 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 173 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
116 | 1УТ23 до 1УТ26 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 455 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
117 | 1УТ26 до ВВКОС |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 415 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
118 | П УТ1 до УТ3 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 186 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
119 | УТ3 до УТ4 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 170 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
120 | П УТ6 до УТ9 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 168 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
121 | УТ11 до 13 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 175 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
122 | УТ6 до УТ13 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 195 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
123 | П УТ32 до 45 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
124 | УТ35 до 50 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 180 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
125 | УТ35 до УТ38 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 118 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
126 | УТ41 до УТ42 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 237 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
127 | П УТ42 до УТ43 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 135 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
128 | Д 70 до Д 71 УАВР |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 110 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
129 | УТ54 до 78 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 100 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
130 | УТ55 до УТ56 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 133 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
131 | УТ62 до УТ63 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 102 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
132 | УТ72 до УП 6 шк №2 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 100 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
133 | УТ72 до УТ73 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 118 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
134 | УТ73 до УТ73а (84) |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105.5 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
135 | УТ75 до 105 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 107 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
136 | П УТ80 до УТ81 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 135 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
137 | УТ87 (УТ2) до УТ97 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 111 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
138 | УТ101 до УТ103А |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 126.5 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
139 | УТ103 до УТ106 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 112.5 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
140 | УТ106 до УТ107 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 222 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
141 | УТ112 до УТ113 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 132 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
142 | УТ83 до УТ73 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 152 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
143 | К14 до УТ13.3 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 140 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
144 | УТ18.3 до УТ19.3 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 121 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
145 | УТ122 до УТ125 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 137 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
146 | УТ115 до УТ117 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 159 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
147 | УТ122 до УТ123 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 145 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
148 | УТ115 до УТ126 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 130 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
149 | УТ126 до УТ128 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
150 | УТ131 до УТ132 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 130 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
151 | УТ125 до УТ135 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 115 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
152 | УТ136 до 189 Полик |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 119 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
153 | УТ139 до УТ140 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
154 | УТ156 до УТ157 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 110 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
155 | УТ245 до УТ246 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 237 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
156 | УТ246 до УТ247 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 106 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
157 | УТ296 до УТ297 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 102 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
158 | УТ326 до УТ327 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 110 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
159 | УТ2 до УТ3 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 110 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
160 | 448 до УТ378 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 227 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
161 | УТ382 до УТ384 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 160 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
162 | ЦТП №2(ФЖК ВЫВ 3) до ТП №4 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 360 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
163 | УТ243 до Опуск в землю |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 175 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
164 | УТ171 до УТ172 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 100 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
165 | УТ172 до УТ173 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 181 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
166 | УТ178 до УТ179 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 100 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
167 | УТ182 до УТ183 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 130 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
168 | УТ185 до УТ173 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 140 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
169 | УТ3 до УТ2 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 129.76 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
170 | УТ15 до УТ16 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 110.03 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
171 | УТ204 до УТ205 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 128 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
172 | УТ205 до УТ206 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
173 | УТ206 до УТ179 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 140 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
174 | УТ201 до УТ207 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 116 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
175 | УТ215 до Д 284 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 125 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
176 | УТ218 до УТ219 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 100 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
177 | УТ239 до УТ226 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 108 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
178 | УТ227 до УТ222 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 114 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
179 | ТК 1 до ТОЧКА 1 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 180 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
180 | ТОЧКА 2 до ТОЧКА 3 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 115 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
181 | до |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 115 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
182 | до |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 115 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
183 | ТК 1 до ТОЧКА 8 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 115 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
184 | до |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 125 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
185 | Кот. ВОС до База КРБ |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 550 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
186 | Подводы к домам в СУ-926- 20;19;18;17;23;15;14;10;9;1;2;3;4;5;6;7;8;11 до |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 150 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
187 | Подводы к коттеджам в СУ-926- 37;29;36;28;35;27;34;26;33;24;25;32;31;30;22 до |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 156 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
188 | ТОЧКА 1(1УТ16) Эстакада ч/э дорогу на повороте к гаражам АВП до ТОЧКА 2 (1УТ23) поворот на базу РИТЭК |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 1000 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
189 | ТОЧКА 2 до КОС |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 740 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
190 | Бойлерная РСУ-БАЗА РСУ до |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
191 | 1УТ5 до 1УТ7 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 560 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
192 | 1УТ15 до 1УТ16 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 210 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
193 | 1УТ16 до 1УТ17 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 145 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
194 | поворот до УТ43 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 170 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
195 | УТ3 до УТ4 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 170 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
196 | П УТ6 до УТ9 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 168 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
197 | УТ6 до УТ13 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 195 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
198 | П УТ32 до 45 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
199 | УТ35 до УТ38 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 118 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
200 | П УТ42 до УТ43 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 135 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
201 | УТ55 до УТ56 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 133 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
202 | УТ62 до УТ63 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 102 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
203 | УТ72 до УТ73 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 118 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
204 | УТ73 до УТ73а (84) |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105.5 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
205 | П УТ80 до УТ81 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 135 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
206 | УТ87 (УТ2) до УТ97 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 111 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
207 | УТ106 до УТ107 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 222 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
208 | УТ112 до УТ113 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 132 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
209 | УТ122 до УТ125 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 137 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
210 | УТ115 до УТ117 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 159 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
211 | УТ126 до УТ128 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
212 | УТ131 до УТ132 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 130 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
213 | УТ125 до УТ135 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 115 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
214 | УТ139 до УТ140 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
215 | УТ245 до УТ246 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 237 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
216 | УТ246 до УТ247 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 106 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
217 | УТ296 до УТ297 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 102 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
218 | УТ326 до УТ327 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 110 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
219 | УТ2 до УТ3 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 110 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
220 | ЦТП №2(ФЖК ВЫВ 3) до ТП №4 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 360 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
221 | УТ172 до УТ173 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 181 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
222 | УТ178 до УТ179 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 100 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
223 | УТ182 до УТ183 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 130 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
224 | УТ185 до УТ173 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 140 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
225 | УТ3 до УТ2 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 129.76 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
226 | УТ15 до УТ16 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 110.03 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
227 | УТ204 до УТ205 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 128 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
228 | УТ205 до УТ206 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
229 | УТ206 до УТ179 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 140 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
230 | УТ201 до УТ207 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 116 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
231 | УТ218 до УТ219 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 100 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
232 | УТ239 до УТ226 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 108 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
233 | УТ227 до УТ222 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 114 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
234 | 1УТ5 до 1УТ7 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 560 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
235 | 1УТ15 до 1УТ16 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 210 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
236 | 1УТ16 до 1УТ17 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 145 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
237 | поворот до УТ43 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 170 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
238 | УТ3 до УТ4 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 170 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
239 | П УТ6 до УТ9 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 168 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
240 | УТ6 до УТ13 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 195 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
241 | П УТ32 до 45 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
242 | УТ35 до УТ38 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 118 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
243 | П УТ42 до УТ43 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 135 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
244 | УТ55 до УТ56 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 133 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
245 | УТ62 до УТ63 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 102 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
246 | УТ72 до УТ73 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 118 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
247 | УТ73 до УТ73а (84) |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105.5 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
248 | П УТ80 до УТ81 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 135 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
249 | УТ87 (УТ2) до УТ97 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 111 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
250 | УТ106 до УТ107 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 222 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
251 | УТ112 до УТ113 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 132 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
252 | УТ122 до УТ125 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 137 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
253 | УТ115 до УТ117 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 159 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
254 | УТ126 до УТ128 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
255 | УТ131 до УТ132 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 130 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
256 | УТ125 до УТ135 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 115 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
257 | УТ139 до УТ140 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
258 | УТ245 до УТ246 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 237 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
259 | УТ246 до УТ247 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 106 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
260 | УТ296 до УТ297 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 102 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
261 | УТ326 до УТ327 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 110 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
262 | УТ2 до УТ3 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 110 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
263 | ЦТП №2(ФЖК ВЫВ 3) до ТП №4 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 360 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
264 | УТ172 до УТ173 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 181 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
265 | УТ178 до УТ179 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 100 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
266 | УТ182 до УТ183 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 130 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
267 | УТ185 до УТ173 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 140 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
268 | УТ3 до УТ2 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 129.76 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
269 | УТ15 до УТ16 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 110.03 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
270 | УТ204 до УТ205 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 128 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
271 | УТ205 до УТ206 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
272 | УТ206 до УТ179 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 140 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
273 | УТ201 до УТ207 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 116 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
274 | УТ218 до УТ219 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 100 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
275 | УТ239 до УТ226 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 108 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
276 | УТ227 до УТ222 |  | п.6.2.13 ПТЭТЭ | м. пог |  | 114 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
277 | 1УТ1 до 1УТ5 | Промывка трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 115 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
278 | 1УТ5 до 1УТ7 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 560 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
279 | П1УТ7 до ПНС |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 1880.5 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
280 | П1УТ7 до ПНС |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 389.5 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
281 | 1УТ15 до 1УТ16 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 210 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
282 | 1УТ16 до 1УТ17 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 145 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
283 | 1УТ17 до 1УТ18 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 136 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
284 | 1УТ19 до поворот |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 400 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
285 | 1УТ19 до поворот |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 326 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
286 | 1УТ16 до 1УТ21 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 615 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
287 | 1УТ21 до 1УТ22 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 270 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
288 | 1УТ22 до ЦТП №6 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 286 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
289 | 1УТ22 до 1УТ23 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 173 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
290 | 1УТ23 до 1УТ26 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 455 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
291 | 1УТ26 до ВВКОС |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 415 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
292 | П УТ1 до УТ3 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 186 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
293 | УТ3 до УТ4 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 170 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
294 | П УТ6 до УТ9 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 168 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
295 | УТ11 до 13 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 175 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
296 | УТ6 до УТ13 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 195 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
297 | П УТ32 до 45 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
298 | УТ35 до 50 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 180 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
299 | УТ35 до УТ38 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 118 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
300 | УТ41 до УТ42 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 237 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
301 | П УТ42 до УТ43 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 135 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
302 | Д 70 до Д 71 УАВР |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 110 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
303 | УТ54 до 78 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 100 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
304 | УТ55 до УТ56 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 133 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
305 | УТ62 до УТ63 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 102 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
306 | УТ72 до УП 6 шк №2 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 100 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
307 | УТ72 до УТ73 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 118 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
308 | УТ73 до УТ73а (84) |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105.5 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
309 | УТ75 до 105 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 107 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
310 | П УТ80 до УТ81 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 135 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
311 | УТ87 (УТ2) до УТ97 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 111 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
312 | УТ101 до УТ103А |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 126.5 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
313 | УТ103 до УТ106 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 112.5 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
314 | УТ106 до УТ107 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 222 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
315 | УТ112 до УТ113 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 132 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
316 | УТ83 до УТ73 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 152 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
317 | К14 до УТ13.3 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 140 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
318 | УТ18.3 до УТ19.3 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 121 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
319 | УТ122 до УТ125 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 137 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
320 | УТ115 до УТ117 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 159 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
321 | УТ122 до УТ123 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 145 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
322 | УТ115 до УТ126 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 130 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
323 | УТ126 до УТ128 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
324 | УТ131 до УТ132 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 130 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
325 | УТ125 до УТ135 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 115 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
326 | УТ136 до 189 Полик |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 119 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
327 | УТ139 до УТ140 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
328 | УТ156 до УТ157 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 110 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
329 | УТ245 до УТ246 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 237 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
330 | УТ246 до УТ247 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 106 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
331 | УТ296 до УТ297 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 102 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
332 | УТ326 до УТ327 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 110 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
333 | УТ2 до УТ3 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 110 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
334 | 448 до УТ378 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 227 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
335 | УТ382 до УТ384 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 160 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
336 | ЦТП №2(ФЖК ВЫВ 3) до ТП №4 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 360 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
337 | УТ243 до Опуск в землю |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 175 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
338 | УТ171 до УТ172 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 100 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
339 | УТ172 до УТ173 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 181 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
340 | УТ178 до УТ179 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 100 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
341 | УТ182 до УТ183 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 130 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
342 | УТ185 до УТ173 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 140 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
343 | УТ3 до УТ2 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 129.76 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
344 | УТ15 до УТ16 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 110.03 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
345 | УТ204 до УТ205 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 128 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
346 | УТ205 до УТ206 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
347 | УТ206 до УТ179 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 140 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
348 | УТ201 до УТ207 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 116 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
349 | УТ215 до Д 284 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 125 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
350 | УТ218 до УТ219 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 100 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
351 | УТ239 до УТ226 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 108 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
352 | УТ227 до УТ222 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 114 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
353 | ТК 1 до ТОЧКА 1 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 180 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
354 | ТОЧКА 2 до ТОЧКА 3 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 115 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
355 | до |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 115 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
356 | до |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 115 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
357 | ТК 1 до ТОЧКА 8 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 115 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
358 | до |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 125 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
359 | Кот. ВОС до База КРБ |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 550 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
360 | Подводы к домам в СУ-926- 20;19;18;17;23;15;14;10;9;1;2;3;4;5;6;7;8;11 до |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 150 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
361 | Подводы к коттеджам в СУ-926- 37;29;36;28;35;27;34;26;33;24;25;32;31;30;22 до |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 156 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
362 | ТОЧКА 1(1УТ16) Эстакада ч/э дорогу на повороте к гаражам АВП до ТОЧКА 2 (1УТ23) поворот на базу РИТЭК |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 1000 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
363 | ТОЧКА 2 до КОС |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 740 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
364 | Бойлерная РСУ-БАЗА РСУ до |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
365 | 1УТ1 до 1УТ5 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 115 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
366 | 1УТ5 до 1УТ7 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 560 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
367 | П1УТ7 до ПНС |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 1880.5 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
368 | П1УТ7 до ПНС |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 389.5 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
369 | 1УТ15 до 1УТ16 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 210 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
370 | 1УТ16 до 1УТ17 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 145 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
371 | 1УТ17 до 1УТ18 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 136 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
372 | 1УТ19 до поворот |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 400 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
373 | 1УТ19 до поворот |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 326 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
374 | 1УТ16 до 1УТ21 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 615 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
375 | 1УТ21 до 1УТ22 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 270 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
376 | 1УТ22 до ЦТП №6 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 286 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
377 | 1УТ22 до 1УТ23 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 173 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
378 | 1УТ23 до 1УТ26 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 455 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
379 | 1УТ26 до ВВКОС |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 415 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
380 | П УТ1 до УТ3 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 186 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
381 | УТ3 до УТ4 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 170 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
382 | П УТ6 до УТ9 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 168 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
383 | УТ11 до 13 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 175 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
384 | УТ6 до УТ13 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 195 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
385 | П УТ32 до 45 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
386 | УТ35 до 50 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 180 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
387 | УТ35 до УТ38 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 118 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
388 | УТ41 до УТ42 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 237 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
389 | П УТ42 до УТ43 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 135 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
390 | Д 70 до Д 71 УАВР |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 110 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
391 | УТ54 до 78 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 100 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
392 | УТ55 до УТ56 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 133 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
393 | УТ62 до УТ63 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 102 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
394 | УТ72 до УП 6 шк №2 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 100 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
395 | УТ72 до УТ73 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 118 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
396 | УТ73 до УТ73а (84) |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105.5 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
397 | УТ75 до 105 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 107 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
398 | П УТ80 до УТ81 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 135 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
399 | УТ87 (УТ2) до УТ97 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 111 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
400 | УТ101 до УТ103А |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 126.5 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
401 | УТ103 до УТ106 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 112.5 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
402 | УТ106 до УТ107 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 222 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
403 | УТ112 до УТ113 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 132 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
404 | УТ83 до УТ73 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 152 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
405 | К14 до УТ13.3 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 140 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
406 | УТ18.3 до УТ19.3 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 121 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
407 | УТ122 до УТ125 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 137 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
408 | УТ115 до УТ117 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 159 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
409 | УТ122 до УТ123 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 145 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
410 | УТ115 до УТ126 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 130 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
411 | УТ126 до УТ128 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
412 | УТ131 до УТ132 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 130 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
413 | УТ125 до УТ135 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 115 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
414 | УТ136 до 189 Полик |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 119 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
415 | УТ139 до УТ140 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
416 | УТ156 до УТ157 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 110 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
417 | УТ245 до УТ246 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 237 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
418 | УТ246 до УТ247 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 106 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
419 | УТ296 до УТ297 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 102 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
420 | УТ326 до УТ327 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 110 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
421 | УТ2 до УТ3 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 110 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
422 | 448 до УТ378 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 227 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
423 | УТ382 до УТ384 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 160 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
424 | ЦТП №2(ФЖК ВЫВ 3) до ТП №4 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 360 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
425 | УТ243 до Опуск в землю |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 175 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
426 | УТ171 до УТ172 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 100 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
427 | УТ172 до УТ173 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 181 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
428 | УТ178 до УТ179 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 100 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
429 | УТ182 до УТ183 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 130 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
430 | УТ185 до УТ173 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 140 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
431 | УТ3 до УТ2 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 129.76 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
432 | УТ15 до УТ16 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 110.03 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
433 | УТ204 до УТ205 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 128 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
434 | УТ205 до УТ206 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
435 | УТ206 до УТ179 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 140 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
436 | УТ201 до УТ207 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 116 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
437 | УТ215 до Д 284 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 125 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
438 | УТ218 до УТ219 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 100 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
439 | УТ239 до УТ226 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 108 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
440 | УТ227 до УТ222 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 114 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
441 | ТК 1 до ТОЧКА 1 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 180 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
442 | ТОЧКА 2 до ТОЧКА 3 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 115 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
443 | до |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 115 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
444 | до |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 115 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
445 | ТК 1 до ТОЧКА 8 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 115 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
446 | до |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 125 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
447 | Кот. ВОС до База КРБ |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 550 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
448 | Подводы к домам в СУ-926- 20;19;18;17;23;15;14;10;9;1;2;3;4;5;6;7;8;11 до |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 150 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
449 | Подводы к коттеджам в СУ-926- 37;29;36;28;35;27;34;26;33;24;25;32;31;30;22 до |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 156 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
450 | ТОЧКА 1(1УТ16) Эстакада ч/э дорогу на повороте к гаражам АВП до ТОЧКА 2 (1УТ23) поворот на базу РИТЭК |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 1000 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
451 | ТОЧКА 2 до КОС |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 740 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
452 | Бойлерная РСУ-БАЗА РСУ до |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
453 | 1УТ5 до 1УТ7 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 560 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
454 | 1УТ15 до 1УТ16 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 210 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
455 | 1УТ16 до 1УТ17 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 145 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
456 | поворот до УТ43 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 170 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
457 | УТ3 до УТ4 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 170 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
458 | П УТ6 до УТ9 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 168 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
459 | УТ6 до УТ13 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 195 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
460 | П УТ32 до 45 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
461 | УТ35 до УТ38 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 118 |  |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
462 | П УТ42 до УТ43 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 135 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
463 | УТ55 до УТ56 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 133 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
464 | УТ62 до УТ63 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 102 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
465 | УТ72 до УТ73 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 118 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
466 | УТ73 до УТ73а (84) |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105.5 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
467 | П УТ80 до УТ81 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 135 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
468 | УТ87 (УТ2) до УТ97 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 111 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
469 | УТ106 до УТ107 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 222 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
470 | УТ112 до УТ113 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 132 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
471 | УТ122 до УТ125 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 137 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
472 | УТ115 до УТ117 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 159 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
473 | УТ126 до УТ128 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
474 | УТ131 до УТ132 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 130 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
475 | УТ125 до УТ135 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 115 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
476 | УТ139 до УТ140 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
477 | УТ245 до УТ246 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 237 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
478 | УТ246 до УТ247 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 106 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
479 | УТ296 до УТ297 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 102 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
480 | УТ326 до УТ327 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 110 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
481 | УТ2 до УТ3 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 110 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
482 | ЦТП №2(ФЖК ВЫВ 3) до ТП №4 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 360 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
483 | УТ172 до УТ173 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 181 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
484 | УТ178 до УТ179 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 100 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
485 | УТ182 до УТ183 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 130 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
486 | УТ185 до УТ173 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 140 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
487 | УТ3 до УТ2 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 129.76 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
488 | УТ15 до УТ16 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 110.03 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
489 | УТ204 до УТ205 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 128 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
490 | УТ205 до УТ206 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
491 | УТ206 до УТ179 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 140 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
492 | УТ201 до УТ207 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 116 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
493 | УТ218 до УТ219 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 100 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
494 | УТ239 до УТ226 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 108 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
495 | УТ227 до УТ222 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 114 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
496 | 1УТ5 до 1УТ7 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 560 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
497 | 1УТ15 до 1УТ16 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 210 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
498 | 1УТ16 до 1УТ17 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 145 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
499 | поворот до УТ43 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 170 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
500 | УТ3 до УТ4 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 170 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
501 | П УТ6 до УТ9 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 168 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
502 | УТ6 до УТ13 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 195 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
503 | П УТ32 до 45 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
504 | УТ35 до УТ38 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 118 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
505 | П УТ42 до УТ43 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 135 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
506 | УТ55 до УТ56 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 133 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
507 | УТ62 до УТ63 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 102 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
508 | УТ72 до УТ73 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 118 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
509 | УТ73 до УТ73а (84) |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105.5 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
510 | П УТ80 до УТ81 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 135 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
511 | УТ87 (УТ2) до УТ97 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 111 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
512 | УТ106 до УТ107 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 222 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
513 | УТ112 до УТ113 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 132 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
514 | УТ122 до УТ125 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 137 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
515 | УТ115 до УТ117 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 159 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
516 | УТ126 до УТ128 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
517 | УТ131 до УТ132 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 130 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
518 | УТ125 до УТ135 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 115 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
519 | УТ139 до УТ140 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
520 | УТ245 до УТ246 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 237 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
521 | УТ246 до УТ247 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 106 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
522 | УТ296 до УТ297 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 102 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
523 | УТ326 до УТ327 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 110 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
524 | УТ2 до УТ3 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 110 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
525 | ЦТП №2(ФЖК ВЫВ 3) до ТП №4 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 360 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
526 | УТ172 до УТ173 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 181 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
527 | УТ178 до УТ179 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 100 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
528 | УТ182 до УТ183 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 130 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
529 | УТ185 до УТ173 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 140 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
530 | УТ3 до УТ2 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 129.76 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
531 | УТ15 до УТ16 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 110.03 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
532 | УТ204 до УТ205 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 128 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
533 | УТ205 до УТ206 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 105 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
534 | УТ206 до УТ179 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 140 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
535 | УТ201 до УТ207 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 116 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
536 | УТ218 до УТ219 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 100 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
537 | УТ239 до УТ226 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 108 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
538 | УТ227 до УТ222 |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | м. пог |  | 114 |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
539 | Центральный тепловой пункт №1 (Центральный) | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | ТП |  |  | 1 |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
540 | Центральный тепловой пункт №2 (ФЖК) |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | ТП |  |  | 1 |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
541 | Центральный тепловой пункт №3 (Геолог) |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | ТП |  |  | 1 |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
542 | Центральный тепловой пункт №4 (ГВС) |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | ТП |  |  | 1 |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
543 | Центральный тепловой пункт №5 (РСУ) |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | ТП |  |  | 1 |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
544 | Центральный тепловой пункт №8 (КОС) |  | п.6.2.17 п. 11.1 ПТЭТЭ | ТП |  |  | 1 |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
545 | График РНИ ТЭУ | Режимная наладка сетей теплоснабжения в соответствии с графиком | п.2.5.4 ПТЭТЭ | наладка | проведена в 2023 г |  |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А. В.
546 | График РНИ котлов | Режимная наладка котлов в соответствии с графиком | п.5.3.7. ПТЭТЭ | наладка | проведена в 2023 г |  |  |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
547 | Котёл ЦГК КВГМ-23.3-150-5 5350 | Гидравлические испытания котлов на прочность и плотность | разд. 5.3 ПТЭТЭ | шт |  | 1 |  |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
548 | Котёл ЦГК КВГМ-23.3-150-5 5351 |  | разд. 5.3 ПТЭТЭ | шт |  | 1 |  |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
549 | Котёл ЦГК КВГМ-23.3-150-5 5352 |  | разд. 5.3 ПТЭТЭ | шт |  | 1 |  |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
550 | Котёл ЦГК КВГМ-23.3-150-5 5353 |  | разд. 5.3 ПТЭТЭ | шт |  | 1 |  |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
551 | Котёл Су-966 REX100 200015378 |  | разд. 5.3 ПТЭТЭ | шт |  | 1 |  |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
552 | Котёл Су-966 REX100 200015379 |  | разд. 5.3 ПТЭТЭ | шт |  | 1 |  |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
553 | Котёл 4 микрорайон REX180 82783005 |  | разд. 5.3 ПТЭТЭ | шт |  | 1 |  |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
554 | Котёл 4 микрорайон REX180 82783006 |  | разд. 5.3 ПТЭТЭ | шт |  | 1 |  |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
555 | Котёл ВОС REX300 200002078 |  | разд. 5.3 ПТЭТЭ | шт |  | 1 |  |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
556 | Котёл ВОС REX300 79177003 |  | разд. 5.3 ПТЭТЭ | шт |  | 1 |  |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
557 | Котёл ВОС SUPERAC 060568 |  | разд. 5.3 ПТЭТЭ | шт |  | 1 |  |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
558 | Котёл ЦГК КВГМ-23.3-150-5 5350 | Ревизия газовой обвязки котельного оборудования | п.42 Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления | шт |  |  | 1 |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
559 | Котёл ЦГК КВГМ-23.3-150-5 5351 |  | п.42 Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления | шт |  |  | 1 |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
560 | Котёл ЦГК КВГМ-23.3-150-5 5352 |  | п.42 Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления | шт |  |  | 1 |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
561 | Котёл ЦГК КВГМ-23.3-150-5 5353 |  | п.42 Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления | шт |  |  | 1 |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
562 | Котёл Су-966 REX100 200015378 |  | п.42 Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления | шт |  |  | 1 |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
563 | Котёл Су-966 REX100 200015379 |  | п.42 Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления | шт |  |  | 1 |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
564 | Котёл 4 микрорайон REX180 82783005 |  | п.42 Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления | шт |  |  | 1 |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
565 | Котёл 4 микрорайон REX180 82783006 |  | п.42 Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления | шт |  |  | 1 |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
566 | Котёл ВОС REX300 200002078 |  | п.42 Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления | шт |  |  | 1 |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
567 | Котёл ВОС REX300 79177003 |  | п.42 Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления | шт |  |  | 1 |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
568 | Котёл ВОС SUPERAC 060568 |  | п.42 Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления | шт |  |  | 1 |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
569 | Котельная №1 (ЦГК) | Оценка технического состояния дымовых труб | п.3.3.14 ПТЭТЭ | шт |  |  |  | 1 | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
570 | Блочная котельная СУ-966 | Оценка технического состояния дымовых труб | п.3.3.14 ПТЭТЭ | шт |  |  |  | 1 | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
571 | Блочная котельная №4 4 мкр. | Оценка технического состояния дымовых труб | п.3.3.14 ПТЭТЭ | шт |  |  |  | 1 | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
572 | Котельная №3 ВОС | Оценка технического состояния дымовых труб | п.3.3.14 ПТЭТЭ | шт |  |  |  | 1 | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
573 | Участок УЭК | Провение комплекса противоаварийных и противопожарных тренировок на системах теплоснабжения | п.3 постановления Правительства РФ от 15.09.20 №1437 п. 15.4.3 ПТЭТЭ | шт |  |  | 1 |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
574 | Участок ТВКС | Провение комплекса противоаварийных и противопожарных тренировок на системах теплоснабжения | п.3 постановления Правительства РФ от 15.09.20 №1437 п. 15.4.3 ПТЭТЭ | шт |  |  | 1 |  | Начальник УЭТВКС | Животов А.В.
575 | Котельная №1 (ЦГК) | Проверка плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов | п.5.3.25, 5.3.26 ПТЭТЭ | шт |  |  |  | 1 | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
576 | Блочная котельная СУ-966 |  | п.5.3.25, 5.3.26 ПТЭТЭ | шт |  |  |  | 1 | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
577 | Блочная котельная №4 4 мкр. |  | п.5.3.25, 5.3.26 ПТЭТЭ | шт |  |  |  | 1 | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
578 | Котельная №3 ВОС |  | п.5.3.25, 5.3.26 ПТЭТЭ | шт |  |  |  | 1 | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
579 | Здания и сооружения объектов теплоснабжения | Комплексное обследование зданий и сооружений объектов теплоснабжения | п.3.3.4 ПТЭТЭ | зд | 10 |  |  |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
580 | Котельная №1 (ЦГК) | Проведение пробных пусков котлов | п.11.6 ПТЭТЭ | пуск |  |  |  | 1 | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
581 | Блочная котельная СУ-966 |  | п.11.6 ПТЭТЭ | пуск |  |  |  | 1 | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
582 | Блочная котельная №4 4 мкр. |  | п.11.6 ПТЭТЭ | пуск |  |  |  | 1 | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
583 | Котельная №3 ВОС |  | п.11.6 ПТЭТЭ | пуск |  |  |  | 1 | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
584 | Котельная №1 (ЦГК) | Проверка работоспособности систем автоматики безопасности котельной и параметров настройки оборудования | п.11.5 ПТЭТЭ | настройка |  |  |  | 1 | Начальник УАиТМ | Алексеев М.Ю.
585 | Блочная котельная СУ-966 |  | п.11.5 ПТЭТЭ | настройка |  |  |  | 1 | Начальник УАиТМ | Алексеев М.Ю.
586 | Блочная котельная №4 4 мкр. |  | п.11.5 ПТЭТЭ | настройка |  |  |  | 1 | Начальник УАиТМ | Алексеев М.Ю.
587 | Котельная №3 ВОС |  | п.11.5 ПТЭТЭ | настройка |  |  |  | 1 | Начальник УАиТМ | Алексеев М.Ю.
588 | Сети теплоснабжения | Ревизия и ремонт запорной арматуры | п.5.2.5 ПТЭТЭ | ТО и ТР | согласно графика ППР |  |  |  | Начальник УЭТВКС | Животов А.В.
589 | Тепловые пункты | Ревизия и ремонт запорной арматуры | п.5.2.5 ПТЭТЭ | ТО и ТР | согласно графика ППР |  |  |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
590 | Участок УЭК | Формирование аварийного запаса МТР | п.6.2.66,2.7.3 ПТЭТЭ | комплект |  |  |  | 1 | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
591 | Участок ТВКС | Формирование аварийного запаса МТР | п.6.2.66,2.7.3 ПТЭТЭ | комплект |  |  |  | 1 | Начальник УЭТВКС | Животов А.В.
592 | Участок УЭК | Опробование насосного оборудования | п.6.2.48 ПТЭТЭ | шт | 1 |  |  |  | Начальник УЭК | Тарлин А.В.
593 | Участок ТВКС | Осмотр, очистка тепловых камер | п.6.2.6 ПТЭТЭ | шт |  |  | 1 |  | Начальник УЭТВКС | Животов А.В.
594 | Участок ТВКС | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы | п.11.1 ПТЭТЭ | замечание |  |  |  | 1 | Начальник УЭТВКС | Животов А.В.
595 | Котельная №1 (ЦГК) | ТО узлов учета тепловой энергии в зоне эксплуатационной ответственности | п.11.5 ПТЭТЭ |  |  |  | 1 |  | Начальник УАиТМ | Алексеев М.Ю.
596 | Блочная котельная СУ-966 |  | п.11.5 ПТЭТЭ |  |  |  | 1 |  | Начальник УАиТМ | Алексеев М.Ю.
597 | Блочная котельная №4 4 мкр. |  | п.11.5 ПТЭТЭ |  |  |  | 1 |  | Начальник УАиТМ | Алексеев М.Ю.
598 | Котельная №3 ВОС |  | п.11.5 ПТЭТЭ |  |  |  | 1 |  | Начальник УАиТМ | Алексеев М.Ю.
Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
1 | Продолжительность отопительного периода, дни
| 2022-2023 |  | 97
| 2023-2024 |  | 265
| 2024-2025 |  | отопителный период не завершен
2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С
| 2022-2023 |  | -8.5
| 2023-2024 |  | -8.5
| 2024-2025 |  | отопителный период не завершен
3 | Объем выработки тепловой энергии в отопительный период, тыс. Гкалл
| 2022-2023 |  | 52.147
| 2023-2024 |  | 139.874
| 2024-2025 |  | отопителный период не завершен
4 | Случаи аварий в системе теплоснабжения
| 2022-2023 |  | 5
| 2023-2024 |  | 8
| 2024-2025 |  | отопителный период не завершен
5 | Случаи ограничения отпуска тепловой энергии потребителю
| 2022-2023 |  | нет
| 2023-2024 |  | нет
| 2024-2025 |  | отопителный период не завершен
6 | Количество обращений, жалоб на снижение качества/ параметров услуги отопления
| 2022-2023 |  | нет
| 2023-2024 |  | нет
| 2024-2025 |  | отопителный период не завершен